План работ

1. Оценка логики и реализуемости плана

Предлагаемый план реализации выстроен в строгой логической последовательности «разработка → апробация → внедрение → масштабирование», что соответствует как требованиям технического задания, так и подходу FOLUR к трансформации агропродовольственных систем через поэтапное наращивание потенциала. Структура проекта обеспечивает:

- системность (через интеграцию 6 академических и 15 профессиональных модулей);

- практическую реализуемость (каждый этап имеет измеримый результат);

- гибкость и масштабируемость (за счёт цифровой платформы без инфраструктурной зависимости);

- устойчивость результатов (через передачу решений вузам и ПРООН).

Последовательность этапов логична:

1) Аналитика и проектирование

2) Разработка контента

3) Внедрение и обучение

4) Оценка и масштабирование

Такой подход минимизирует риски и обеспечивает достижение KPI, включая охват не менее 360 представителей МСБ.

2. Подробный график работ

| № | Наименование этапа | Период реализации | Содержание работ | Ожидаемые результаты | Ответственные | Оценка эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап (Аналитика и дизайн) | Недели 1–6 | - Анализ практик FOLUR и международных программ (FAO, GEF, UNDP) - Определение пилотных вузов и целевых групп - Разработка архитектуры модулей (А1–А6, П1–П15) - Проектирование цифровой платформы (GitHub Pages, структура) - Формирование команды и распределение ролей | - Детализированный план проекта - Согласованная структура 21 модуля - Прототип цифровой платформы - Промежуточный отчёт | Руководитель проекта, методолог, GIS/AI эксперты, IT-разработчик | - Экспертная оценка плана - Согласование с ПРООН - Готовность MVP платформы |
| 2 | Разработка учебных модулей и платформы | Недели 7–12 | - Разработка 6 академических модулей (А1–А6) - Разработка 15 профессиональных модулей (П1–П15) - Подготовка учебных материалов (PDF, презентации, Jupyter) - Публикация датасетов (Zenodo, DOI) - Разработка тест-движка и банка заданий | - Полный комплект 21 модуля - Учебно-методические материалы - Доступные датасеты - Рабочая версия тест-системы - Промежуточный отчёт | Методолог, предметные эксперты (ГИС, ИИ, агро, гидрология), разработчик | - Внутреннее рецензирование модулей - Соответствие FOLUR - Проверка работоспособности платформы |
| 3 | Внедрение и обучение (пилот) | Недели 13–32 | - Внедрение модулей в пилотный вуз - Проведение обучения (≥360 представителей МСБ) - Адаптация модулей под краткосрочные форматы - Проведение практикумов (GEE, QGIS, Python) - Сбор обратной связи и доработка | - Обучено ≥360 слушателей - Практические результаты (карты, модели, планы) - Адаптированные программы - Промежуточный отчёт | Тренеры, эксперты, координатор обучения | - Pre/post тестирование - KPI охвата - Анализ качества выполненных проектов - Обратная связь участников |
| 4 | Мониторинг, оценка и масштабирование | Недели 33–36 | - Финализация модулей - Подготовка дорожной карты масштабирования - Передача платформы вузам и ПРООН - Подготовка рекомендаций по цифровизации - Итоговая оценка эффективности | - Финальные версии модулей - Дорожная карта масштабирования - Переданный репозиторий - Итоговый отчёт | Руководитель проекта, аналитик, методолог | - Сравнение pre/post результатов - Оценка устойчивости - Достижение KPI - Экспертная валидация |

3. Состав проектной группы и распределение обязанностей

1) Руководитель проекта — общее управление, взаимодействие с ПРООН, контроль KPI

2) Методолог — разработка архитектуры модулей, интеграция А↔П

3) GIS/Remote Sensing эксперт — модули А1, А2, П2, П7

4) AI/ML эксперт — модули А3, П3, П4

5) Гидролог/эколог — модули А4, А6, П11–П13

6) Агроном/агроэколог — модули А5, П5–П10

7) IT-разработчик — цифровая платформа, тест-движок

8) Координатор обучения — организация тренингов и взаимодействие с МСБ

4. Методы оценки эффективности. Оценка эффективности осуществляется на нескольких уровнях:

1. Индивидуальный уровень: pre/post тестирование, оценка практических работ (карты, модели, планы), анализ прироста компетенций.

2. Уровень программы: количество обученных (≥360 МСБ), завершение модулей, качество итоговых проектов.

3. Системный уровень: внедрение в вузах, использование платформы после проекта, масштабируемость на другие регионы.

Таким образом, предложенный план превышает требования ТЗ, включает измеримые KPI, интегрирует обучение, науку и практику, обеспечивает устойчивость результатов без дополнительных затрат, полностью соответствует подходам FOLUR и ориентирован на реальное внедрение в агропродовольственном секторе Северного Казахстана.